**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 октября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. Реализация мероприятий муниципальной программы

"Устойчивое развитие муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| 1. | Ремонт водонапорной башни в д.Курковицы |  | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, заключен МК № 0345300014817000011-0100917-01 от 07.07.2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д.Курковицы | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт водонапорной башни в д.Курковицы | Июль- октябрь |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской областиОбщественный совет д.Курковицы. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Выполнение работ по МК – до 25.10.2017г. |
| 2 | Замена светильников уличного освещения ДРЛ на светодиодные в дер. Калитино -48шт и д.Глумицы - 29 шт. |  | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017 года | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, заключен муниципальный контракт № 0345300014817000004-0100917-02 от 23.05.2017г. |
| 2.2 | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения ДРЛ на светодиодные в дер. Калитино и д.Глумицы  | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Замена светильников уличного освещения ДРЛ на светодиодные в дер. Калитино и д.Глумицы  | Работы выполнены |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской областиСтаросты д.Глумицы и д.Калитино. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  Акт приема-передачи от 19.06.2017г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Август –сентябрь 2017 года | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Оплата работ по замене светильников уличного освещения ДРЛ на светодиодные в дер. Калитино и д.Глумицы от 22.06.2017г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующего за отчетным периодом | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 9 месяцев 2017г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июнь-июль 2017 года | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур |  |

Глава администрации поселения В.И.Бердышев