## дорожная карта ОГВ
Приложение к распоряжению Администрации МО Калитинское Д.СВолосовский муниципальный район от 25..03.2019 № 13
План-график ("дорожная карта") по выполнению мероприятий, направленных на достижение показателей Регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Срок выполнения мероприятия | Ответственные лица
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 | Опубликование реестров муниципального имущества на официальных сайтах муниципальных образований | опубликование на сайте сельского поселения | 2019-05-15 | Кириллова Елена Владимировна
2 | Анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень для МСП) | дополнение объектами не менее 10% |  | Кириллова Елена Владимировна
2.1 | Анализ муниципального имущества на основании сведений, предоставляемых в Леноблкомимущество для формирования "Перечня государственного и муниципального имущества Ленинградской области предназначенного для предоставления в аренду" |  | 05.04.2019 | Кириллова Елена Владимировна
2.2 | Составление сводного отчета по муниципальному району по форме согласно Приложению № 1 и направление информации в комитет МСБ |  | 25.04.2019 | Кириллова Елена Владимировна
3 | Анализ земельных участков из реестра муниципального имущества на предмет возможности включения их в перечень для МСП |  |  | Дмитриева Татьяна Алексеевна
3.1 | Проведение органами местного самоуправления анализа реестра земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях выявления имущества, переданного в аренду субъектам МСП, и свободных земельных участков в целях выявления потенциальных объектов для включения в перечень для МСП |  | 20.04.2019 | Кириллова Елена Владимировна
3.2 | Составление сводного отчета Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области по форме согласно Приложению № 2 и направление информации в КУМИ АМО ВМР |  | 25.04.2019 | Кириллова Елена Владимировна
4 | Приведение нормативно-правовых актов муниципальных образований в соответствие с требованиями действующего законодательства |  | 2 квартал 2019 | Кириллова Елена Владимировна
Ледяева Анна Николаевна
4.1 | Приведение органами местного самоуправления нормативно-правовых актов в соответствие с типовыми порядками, утвержденными на заседании рабочей группы |  | до 15.05.2019 | Кириллова Елена Владимировна
4.2 | Направление сводного отчета о приведении НПА в соответствие с требованиями законодательства в соответствии с Приложением № 3 в комитет |  | 05.06.2019 | Кириллова Елена Владимировна
5 | Формирование и дополнениии перечня муниципального имущества подлежащего предоставлениясубъектам МСП |  |  | Кириллова Елена Владимировна
5.1 | Утверждение правовых/нормативно правовых документов органами местного самоуправления о дополнении объектами имущества перечней муниципального имущества |  | до 15.09.2019 | Кириллова Елена Владимировна
5.2 | Направление в комитет сведений об изменениях, внесенных в перечни муниципального имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких перечней муниципальным имуществом, - в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения в соответствии с требованиями и по форме приказа Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264 |  | не позднее 05.10.2019 | Кириллова Елена Владимировна