## Отчет
[5 empty] | Код формы по ОКУД | 0503166
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ
Дополнительные сведения о мероприятиях:
Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью,с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. | Причины отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 2700000000 |  | 16552482.33 | 15569411.46 | 983070.87 |  | 1
Подпрограмма "Дорожное хозяйство Калитинского сельского поселения" | 2710000000 |  | 3530401.33 | 2931376.77 | 599024.56 |  | 2
Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 2710500000 | Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 3530401.33 | 2931376.77 | 599024.56 | Сметная документация на ремонт дорог находится в разработке; Экономия средств в результате проведения аукциона; В связи с сезонностью работ: в начале года расчистки производились реже запланированного в связи с малым количеством снега | 3
Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Калитинского сельского поселения" | 2720000000 |  | 7892081 | 7626711.09 | 265369.91 |  | 4
Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 2723100000 | Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 1649058 | 1538102.39 | 110955.61 | Планировали произвести ремонт жилых домов, но сметная документация находится в разработке | 5
Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 2723200000 | Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования | 1005000 | 944358.35 | 60641.65 | По факту заплатили за разработку сметной документации меньше, чем планировали; Заключен договор на разработку схемы газоснабжения, но подрядчики нарушили срок выполнения работ | 6
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 2723300000 | Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | 5238023 | 5144250.35 | 93772.65 | Объем образовавшихся ТБО меньше запланированного объема. В 3 квартале были запланированы мероприятия по уборке несанкционированных свалок с привлечением волонтеров, но они не состоялись | 7
Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения" | 2730000000 |  | 5100000 | 4982412.6 | 117587.4 |  | 8
Основное мероприятие «Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности» | 2731400000 | Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности | 5000000 | 4982412.6 | 17587.4 |  | 9
Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 2733200000 | Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования | 100000 | 0 | 100000 | Заключен договор на разработку схемы газоснабжения, но подрядчики нарушили срок выполнения работ | 10
Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории МО Калитинское сельское поселение от чрезвычайных ситуаций" | 2740000000 |  | 30000 | 28911 | 1089 |  | 11
Основное мероприятие "Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях" | 2743400000 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | 30000 | 28911 | 1089 |  | 12
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 4300000000 |  | 8882700 | 8485364.56 | 397335.44 |  | 13
Подпрограмма "Развитие культуры Калитинского сельского поселения" | 4310000000 |  | 8766700 | 8376452.56 | 390247.44 |  | 14
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 4310700000 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 8546700 | 8159392.56 | 387307.44 |  | 15
Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» | 4311700000 | Проведение мероприятий культурно-досугового направления | 220000 | 217060 | 2940 | В связи с образовавшейся экономией средств при проведении закупок (ООО "Комус" предоставило скидки на приобретаемые товары) | 16
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Калитинского сельского поселения" | 4320000000 |  | 75000 | 68080 | 6920 |  | 17
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта» | 4321800000 | Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятиях физической культуры и массового спорта | 75000 | 68080 | 6920 | Спортивное оборудование удалось закупить по ценам ниже планируемых | 18
Подпрограмма "Молодежная политика в Калитинском сельском поселении" | 4330000000 |  | 41000 | 40832 | 168 |  | 19
Основное мероприятие «Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью» | 4331600000 | Мероприятия по организационно-воспитательной работе с молодежью | 41000 | 40832 | 168 |  | 20
Муниципальная программа "Муниципальное управление Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 5900000000 |  | 8472245.98 | 8227530.04 | 244715.94 |  | 21
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Калитинского сельского поселения" | 5910000000 |  | 20000 | 13500 | 6500 |  | 22
Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" | 5910200000 | Развитие муниципального управления | 20000 | 13500 | 6500 | Планировали обучение по контрактной системе, но не исполнили в связи с тем, что у специалистов еще не истек срок действия сертификатов | 23
Подпрограмма "Развитие информационно-аналитического сопровождения Калитинского сельского поселения" | 5920000000 |  | 240200 | 233173.08 | 7026.92 |  | 24
Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" | 5920200000 | Развитие муниципального управления | 240200 | 233173.08 | 7026.92 |  | 25
Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами Калитинского сельского поселения" | 5930000000 |  | 672000 | 470000 | 202000 |  | 26
Основное мероприятие "Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами" | 5932700000 | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 672000 | 470000 | 202000 | Не выполнены запланированные работы по разработке картопланов д.Малое Заречье и д.Глумицы в связи с длительностью работ. Работы начаты, окончание их ожидается в 2017 году | 27
Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования" | 5940000000 |  | 7540045.98 | 7510856.96 | 29189.02 |  | 28
Основное мероприятие "Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления" | 5940100000 | Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления | 1362150 | 1362150 | 0 |  | 29
Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" | 5940200000 | Развитие муниципального управления | 6177895.98 | 6148706.96 | 29189.02 | не уточнили план | 30