## Лист1 (2)
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Калитинского сельского поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2017г. (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт водонапорной башни в д.Курковицы | 1 шт. | 0 | 896896 | 725454 | 171442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725454
Замена светильников уличного освещения ДРЛ на светодиодные в дер. Калитино -48шт и д.Глумицы - 29 шт. | 77 шт | 77 шт | 670000 | 572946 | 97054 | 670000 | 572946 | 97054 | 670000 | 572946 | 97054 | 0
Итого |  |  | 1566896 | 1298400 | 268496 | 670000 | 572946 | 97054 | 670000 | 572946 | 97054 | 725454
Глава администрации |  |  |  | Бердышев В.И. |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Савицкас М.М.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель Савицкас М.М., тел.81373-71-233
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
30.06.2017 года