ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Кикеринского сельского поселения на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 31.12.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 31.12.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 31.12.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 31.12.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Устройство контейнерной площадки для размещения контейнеров для сбора ТКО в пос. 81 км | 1 шт. | 0 | 70502,00 | 63300,00 | 3409,00 | 3793,00 | 63300,00 | 70502,00 | 63300,00 | 3409,00 | 3793,00 | 67093,00 | 63300,00 | 0,00 | 3793,00 | 0,00 |
| 2.1.Ремонт щебеночных дорог: - дер. Арбонье от жилого дома 13 до дома 21, - дер. Малое Кикерино от жилого дома 13 до дома 29, - дер. Липовая Гора по ул. 1-ая Медвежья, - дер. Большое Кикерино от жилого дома 32 до жилого дома 39, - дер. Роговицы по ул. Дачная от жилого дома 9 до дома 19 | 3480 кв.м. | 0 | 411871,00 | 380000,00 | 22174,00 | 9697,00 | 380000,00 | 411871,00 | 380000,00 | 22174,00 | 9697,00 | 411871,00 | 380000,00 | 22174,00 | 9697,00 | 0,00 |
| 2.2. Ремонт щебеночных дорог: - д. Большое Кикерино ул. Полевая | 741 кв.м. | 0 | 114967,00 | 100640,00 | 12652,00 | 1675,00 | 100640,00 | 114967,00 | 100640,00 | 12652,00 | 1675,00 | 114967,00 | 100640,00 | 12652,00 | 1675,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 597340,00 | 543940,00 | 38235,00 | 15165,00 | 543940,00 | 597340,00 | 543940,00 | 38235,00 | 15165,00 | 593931,00 | 543940,00 | 34826,00 | 15165,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| И.О.главы администрации муниципального образования ___________ Шувалова М.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Абсалямова А.Б. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _____________ Абсалямова А.Б. 8-813-73-57-238 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) М.П. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 31.12.2019года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Кикеринское сельское поселение в ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): Устойчивое развитие Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1. | Устройство контейнерной площадки для размещения контейнеров для сбора ТКО в пос. 81 км | 4 квартал 2019 года | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен договор № 4 23.07.2019г. |  |
| 1.2. | Проведение работ по устройству контейнерной площадки для размещения контейнеров для сбора ТКО в пос. 81 км | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | В соответствии с муниципальным контрактом | Исполнение в полном объеме в августе 2019г. |  |
| 2. | Ремонт щебеночных дорог: - дер. Арбонье от жилого дома 13 до дома 21, - дер. Малое Кикерино от жилого дома 13 до дома 29, - дер. Липовая Гора по ул. 1-ая Медвежья, - дер. Большое Кикерино от жилого дома 32 до жилого дома 39, - дер. Роговицы по ул. Дачная от жилого дома 9 до дома 19 Ремонт щебеночных дорог: - д. Большое Кикерино ул. Полевая | 3 квартал 2019 года 4 квартал 2019г. | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | В соответствии с муниципальным контрактом |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №0145300012119000006 от 05.08.2019г. |  |
| 2.2. | Проведение работ по Ремонту щебеночных дорог: - дер. Арбонье от жилого дома 13 до дома 21, - дер. Малое Кикерино от жилого дома 13 до дома 29, - дер. Липовая Гора по ул. 1-ая Медвежья, - дер. Большое Кикерино от жилого дома 32 до жилого дома 39, - дер. Роговицы по ул. Дачная от жилого дома 9 до дома 19 | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | В соответствии с муниципальным контрактом | Работы выполнены в полном объеме в сентябре 2019г. |  |
| 2.3. | Ремонт щебеночных дорог: - д. Большое Кикерино ул. Полевая | 4 квартал 2019 года | Подрядная организация | В соответствии с договором | Работы выполнены в полном объеме в декабре 2019г. |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): Устойчивое развитие Кикеринского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее 3.12.2019 года | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | В соответствии с соглашением или муниципальным контрактом | В октябре-декабре 2019г. |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей с комитетом. | Отчет подготовлен на 31.12.2019г. |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |  |

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ