## Лист1
ОТЧЕТ
МО Кикеринское сельское поселене Волосовского МР Ленинградской области
об освоении субсидий по объектам
подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" за 2019 год
(нарастающим итогом в рублях)
Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2019 году |  |  | Получено субсидий в 2019 г. | Принятые в 2019 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капиталовло-жений в 2019 году по данным формы КС-3 накопительным порядком | Перечислено средств организациям в 2019 году |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
| Всего | в том числе: |  |  | Контрагент | Номер и дата договора | Сумма договора на 2019 г. |  | Всего | в том числе:
|  | областной бюджет | местный бюджет | [6 empty] | областного бюджета | местного бюджета
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Театральная, Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская, Театральный переулок, Проезжий переулок, Спортивный переулок, Александровский переулок, Михайловский переулок, Безымянный переулок, ул. Ломакина пос. Кикерино Волосовского муниципального района. | 1345000 | 1321000 | 24000 | 1305276.45 | ООО "Технострой" | МК №1063951 от 15.10.2018г. | 1341995.47 | 1326271.92 | 1326271.92 | 1305276.45 | 20995.47 | 0 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопровода. Выполнение 100%.
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улицы Ветеранов отделения совхоза Кикерино", в т.ч. проектные работы (0,86 км) | 300200 | 283500 | 16700 | 280215.9 | ООО "Технострой" | МК №1061127 от 10.10.2018г. | 285897.72 | 285897.72 | 285897.72 | 269715.9 | 16181.82 | 10500 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопровода. Выполнение 100%.
Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос. Кикерино Волосовского муниципального района | 26065605.36 | 25622605.36 | 443000 | 25622605.36 | ООО "Технострой" | МК №1063953 от 15.10.2018г. | 26062444.84 | 23992109.98 | 23992109.98 | 23549161.16 | 442948.82 | 2073444.2 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству газопровода. Выполнение 95%. Работы приостановленны на неопределенный период в связи обнаружением при выполнении земельных работ культурных ценностей
Итого | 27710805.36 | 27227105.36 | 483700 | 27208097.71 |  |  | 27690338.03 | 25604279.62 | 25604279.62 | 25124153.51 | 480126.11 | 2083944.2
Целевое использование субсидий в сумме Двадцати пяти миллионов ста двадцати четырех тысяч ста пятидесяти трех рублей 51 коп. | [11 empty] | подтверждаю
И.О.главы администрации МО Кикеринско есельское поселение Волосовского МР | [7 empty] | М.В. Шувалова
Руководитель финансового органа МО | [7 empty] | А.Б. Абсалмова