**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29 декабря 2022 года № 370

**Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Калитинского сельского поселения на 2023-2024 годы**

 В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711-пр, и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами, Администрация Калитинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий по приведению вывесок и информационных конструкций в соответствие с нормативами согласно приложению № 1

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Калитинского сельского поселения в сети Интернет <http://калитинское.рф/>.

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Калитинского сельского поселения Т. А. Тихонова

Приложение № 1

к Постановлению администрации Калитинского сельского поселения

от 29.12.2022 г. № 370

**План-график мероприятий направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Калитинского сельского поселения на 2022-2024годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
|  | Проведение «ревизий» субъектов использующих рекламные конструкции | в течение текущего года | Администрация Калитинского сельского поселения |
|  | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Калитинского сельского поселения, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | до декабря текущего года | Администрация Мшинского сельского поселения |
|  | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства | постоянно | Администрация Калитинского сельского поселения |
|  | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | до декабря 2024 года | Администрация Калитинского сельского поселения |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации плана- графика | Администрация Калитинского сельского поселения |